## Feuil1
Tâches | Acteurs | Début | Fin | Statut | Lundi |  |  |  | Mardi |  |  |  | Mercredi |  |  |  | Jeudi |  |  |  | Vendredi
[5 empty] | 8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h30 - 15h30 | 15h30 - 17h | 8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h30 - 15h30 | 15h30 - 17h | 8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h30 - 15h30 | 15h30 - 17h | 8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h30 - 15h30 | 15h30 - 17h | 8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h30 - 15h30 | 15h30 - 17h
Définition du projet
Définition des besoins | Tout le monde | 8h30 | 12h30 | Terminé
Plan de projet | Nathan | 13h30 | 15h30 | Terminé
Plan de maintenance | Nathan | 15h30 | 17h | Terminé
Conception
Recherche d'APIs drive time | Faliana, Timothé, Pierre, Christopher | 13h30 | 15h30 | Terminé
Choix des outils | Tout le monde | 8h30 | 10h30 | Terminé
Conception de base de données | Pierre | 10h30 | 17h | En cours
Configuration d'un github | Christopher | 8h30 | 10h30 | Terminé
Création d'un tableau kanban | Nathan | 8h30 | 10h30 | Terminé
Architecture
Mise en place d'un serveur BDD | Timothé, Faliana | 13h30 | 17h | Terminé
Développement
Connexion à la base de données | Pierre | 8h30 | 17h | A faire
Développement front-end | Christopher, Nathan | 13h30 | 15h30 j+1 | A faire
Développement back-end | Faliana, Nathan, Pierre | 8h30 | 10h30 j+1 | A faire
Création des classes | Timothé, Christopher | 8h30 | 10h30 j+1 | A faire
Tests applicatifs | Tout le monde | 10h30 | 12h30 | A faire
Marketing
Vidéo de pitch | Tout le monde | 13h30 | 17h | A faire
Vidéo de démonstration | Tout le monde | 8h30 | 17h | A faire
Envoi des productions | Nathan | 15h30 | 17h | A faire